## Perencana Proyek
Perencana Proyek
Pilih periode untuk disorot di sebelah kanan. Legenda mendeskripsikan bagan berikut. |  |  |  |  | Sorot Periode: | 1 |  |  | Durasi Rencana | [5 empty] | Mulai Aktual |  |  |  |  | % Selesai |  |  |  |  | Aktual (di luar rencana) | [7 empty] | % Selesai (di luar rencana)
AKTIVITAS | MULAI RENCANA | DURASI RENCANA | MULAI AKTUAL | DURASI AKTUAL | PERSEN SELESAI | PERIODE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Aktivitas 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Aktivitas 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Aktivitas 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Aktivitas 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Aktivitas 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Aktivitas 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Aktivitas 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Aktivitas 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Aktivitas 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Aktivitas 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Aktivitas 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Aktivitas 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Aktivitas 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Aktivitas 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Aktivitas 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Aktivitas 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Aktivitas 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Aktivitas 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Aktivitas 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Aktivitas 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Aktivitas 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Aktivitas 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Aktivitas 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Aktivitas 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Aktivitas 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Aktivitas 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%